## Página1
Etapa | Responsáveis | Entregável | Entrada | Data Prev. Início | Data Prev. Áte | Entrega
1º Etapa | Luiz Eduardo | Documento de contexto | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-08-27
| Adeilton Rodrigues | Especeficação do projeto |  |  | 27/082023
2º Etapa | Adeilton Rodrigues | Metologia | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-09-24
| Luiz Eduardo | Arquitetura de Solução |  |  | 2023-09-12
| Adeilton Rodrigues, Pedro Rafael | Projeto de Interface |  | 2023-09-12 | 2023-09-19
| Adeilton, Carlos,Gustavo Luiz e Pedro | Criar tabelas, gráficos ou dashboards com no mínimo 5 indicadores de desempenho e metas para o processo de negócio |  | 2023-09-20 | 2023-09-24
2º, 3º, 4º Etapa | Adeilton, Carlos,Gustavo Luiz e Pedro | Programação de Funcionalidades | 2023-08-28 | 2023-09-19 | 2023-11-19 | 2023-11-19
Planos de Testes de Funcionalidades e Usabilidade
Registros de Testes de Funcionalidades e Usabilidade
5º Etapa | Adeilton, Carlos,Gustavo Luiz e Pedro | Considerações Finais | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | 2023-12-04
Entrega de Vídeo de Apresentação Final e PDF usado na Apresentação
Realização da Apresentação Final